## Sheet1
Task | Planned Value | Earned Value | Actual Cost | Complete | Cost Variance | Scheduled Variance | SPI | CPI
Planning | 1000 | 950 | 900 | 95% | 50 | -50 | 0.95 | 0.95
API Research | 1000 | 800 | 950 | 80% | -150 | -200 | 0.8 | 0.8
GUI design | 650 | 650 | 700 | 100% | -50 | 0 | 1 | 1
API Integration | 900 | 900 | 700 | 100% | 200 | 0 | 1 | 1
Backend Dev | 1200 | 1200 | 1000 | 100% | 200 | 0 | 1 | 1
Data Analysis | 300 | 285 | 300 | 95% | -15 | -15 | 0.95 | 0.95
Visualization | 1300 | 1300 | 890 | 100% | 410 | 0 | 1 | 1
Testing | 300 | 270 | 300 | 90% | -30 | -30 | 0.9 | 0.9
[7 empty] | >1 = underbudget | >1 = underbudget
Earned Value Analysis: Project Performance